## Definición
| Módulos Priorizados | Total TimeBoxing | 320h
1 | Administacion de Usuarios | Kick Off | 2
2 | Administracion de Restaurantes | Análisis y Diseño | 32
3 | Asignacion de mesa | Desarrollo | 124
4 | Administracion de reservas | Pruebas | 40
5 | Solicitar pedido en restaurantes | Implementación | 40
|  | Cierre | 2
|  | Total | 240
A. El tiempo máximo de entrega del primer release es en 1.5 meses
B. Solo se pudo contratar un programador para este proyecto

## TimeBoxing
ID | Requerimiento | Prioridad del cliente | MUST | SHOULD | COULD | WON'T | Normal Time | Safe Time | Dependencia
Administracion de usuarios
R001 | Crear rol de usuario | 1 |  |  |  |  | 4 | 8
R002 | Modificar rol de usuario | 2 |  |  |  |  | 4 | 8 | R001, R003
R003 | Consultar rol de usuario | 3 |  |  |  |  | 2 | 4
R004 | Eliminar rol de usuario | 4 |  |  |  |  | 2 | 4
R005 | Crear usuario | 5 |  |  |  |  | 4 | 6
R006 | Consultar usuario | 6 |  |  |  |  | 2 | 4
R007 | Modificar usuario | 7 |  |  |  |  | 3 | 6
R008 | Eliminar usuario | 8 |  |  |  |  | 2 | 4
R009 | Iniciar sesion en sistema | 9 |  |  |  |  | 2 | 4
R010 | Recuperar contrasena del sistema | 10 |  |  |  |  | 8 | 12
Administracion de restaurantes
R011 | Agregar una sucursal del restaurante | 11 |  |  |  |  | 8 | 12 | R001, R003
R012 | Consultar sucursales del restaurante | 12 |  |  |  |  | 6 | 8 | R001, R003, R002
R013 | Modificar sucursal del restaurante | 13 |  |  |  |  | 4 | 6 | R001, R003
R014 | Eliminar sucursal del restaurante | 14 |  |  |  |  | 4 | 8 | R001, R003, R004
R015 | Gestionar disponibilidad del restaurante | 15 |  |  |  |  | 4 | 8
Asignacion de Mesa
R016 | Agregar cliente en lista de espera | 16 |  |  |  |  | 4 | 6 | R005, R007
R017 | Eliminar cliente en lista de espera | 17 |  |  |  |  | 4 | 6 | R009
R018 | Asignar mesa a cliente | 18 |  |  |  |  | 4 | 8
Administracion de reservas
R019 | Crear reserva de cliente | 19 |  |  |  |  | 4 | 6 | R005, R007
R020 | Modificar reserva de cliente | 20 |  |  |  |  | 4 | 8
R021 | Eliminar reserva de cliente | 21 |  |  |  |  | 2 | 4
R022 | Consultar reserva de cliente | 22 |  |  |  |  | 2 | 4
Solicitar pedido en restaurante
R023 | Consultar menu | 23 |  |  |  |  | 2 | 4 | R010
R024 | Crear pedido | 24 |  |  |  |  | 4 | 8 | R010
R025 | Modificar pedido | 25 |  |  |  |  | 2 | 4
R026 | Consultar pedido | 26 |  |  |  |  | 2 | 4
R027 | Enviar pedido | 27 |  |  |  |  | 2 | 4
152

## MUST
ID | Requerimiento | Prioridad del cliente | MUST | SHOULD | COULD | WON'T | Normal Time | Safe Time | Dependencia
Administracion de usuarios
R001 | Crear rol de usuario | 1 | 116 |  |  |  | 4 | 8
R002 | Modificar rol de usuario | 2 | 108 |  |  |  | 4 | 8 | R001, R003
R003 | Consultar rol de usuario | 3 | 104 |  |  |  | 2 | 4
R004 | Eliminar rol de usuario | 4 | 100 |  |  |  | 2 | 4
R005 | Crear usuario | 5 | 94 |  |  |  | 4 | 6
R006 | Consultar usuario | 6 | 90 |  |  |  | 2 | 4
R007 | Modificar usuario | 7 | 84 |  |  |  | 3 | 6
R008 | Eliminar usuario | 8 | 80 |  |  |  | 2 | 4
R009 | Iniciar sesion en sistema | 9 | 76 |  |  |  | 2 | 4
R010 | Recuperar contrasena del sistema | 10 | 64 |  |  |  | 8 | 12
Administracion de restaurantes
R011 | Agregar una sucursal del restaurante | 11 | 52 |  |  |  | 8 | 12 | R001, R003
R012 | Consultar sucursales del restaurante | 12 | 44 |  |  |  | 6 | 8 | R001, R003, R002
R013 | Modificar sucursal del restaurante | 13 | 38 |  |  |  | 4 | 6 | R001, R003
R014 | Eliminar sucursal del restaurante | 14 |  |  |  |  | 4 | 8 | R001, R003, R004
R015 | Gestionar disponibilidad del restaurante | 15 |  |  |  |  | 4 | 8
Asignacion de Mesa
R016 | Agregar cliente en lista de espera | 16 |  |  |  |  | 4 | 6 | R005, R007
R017 | Eliminar cliente en lista de espera | 17 |  |  |  |  | 4 | 6 | R009
R018 | Asignar mesa a cliente | 18 |  |  |  |  | 4 | 8
Administracion de reservas
R019 | Crear reserva de cliente | 19 |  |  |  |  | 4 | 6 | R005, R007
R020 | Modificar reserva de cliente | 20 |  |  |  |  | 4 | 8
R021 | Eliminar reserva de cliente | 21 |  |  |  |  | 2 | 4
R022 | Consultar reserva de cliente | 22 |  |  |  |  | 2 | 4
Solicitar pedido en restaurante
R023 | Consultar menu | 23 |  |  |  |  | 2 | 4 | R010
R024 | Crear pedido | 24 |  |  |  |  | 4 | 8 | R010
R025 | Modificar pedido | 25 |  |  |  |  | 2 | 4
R026 | Consultar pedido | 26 |  |  |  |  | 2 | 4
R027 | Enviar pedido | 27 |  |  |  |  | 2 | 4

## SHOULD
ID | Requerimiento | Prioridad del cliente | MUST | SHOULD | COULD | WON'T | Normal Time | Safe Time | Dependencia
Administracion de usuarios
R001 | Crear rol de usuario | 1 | 116 |  |  |  | 4 | 8
R002 | Modificar rol de usuario | 2 | 108 |  |  |  | 4 | 8 | R001, R003
R003 | Consultar rol de usuario | 3 | 104 |  |  |  | 2 | 4
R004 | Eliminar rol de usuario | 4 | 100 |  |  |  | 2 | 4
R005 | Crear usuario | 5 | 94 |  |  |  | 4 | 6
R006 | Consultar usuario | 6 | 90 |  |  |  | 2 | 4
R007 | Modificar usuario | 7 | 84 |  |  |  | 3 | 6
R008 | Eliminar usuario | 8 | 80 |  |  |  | 2 | 4
R009 | Iniciar sesion en sistema | 9 | 76 |  |  |  | 2 | 4
R010 | Recuperar contrasena del sistema | 10 | 64 |  |  |  | 8 | 12
Administracion de restaurantes
R011 | Agregar una sucursal del restaurante | 11 | 52 |  |  |  | 8 | 12 | R001, R003
R012 | Consultar sucursales del restaurante | 12 | 44 |  |  |  | 6 | 8 | R001, R003, R002
R013 | Modificar sucursal del restaurante | 13 | 38 |  |  |  | 4 | 6 | R001, R003
R014 | Eliminar sucursal del restaurante | 14 |  | 73 |  |  | 4 | 8 | R001, R003, R004
R015 | Gestionar disponibilidad del restaurante | 15 |  | 54 |  |  | 4 | 8
Asignacion de Mesa
R016 | Agregar cliente en lista de espera | 16 |  | 48 |  |  | 4 | 6 | R005, R007
R017 | Eliminar cliente en lista de espera | 17 |  | 42 |  |  | 4 | 6 | R009
R018 | Asignar mesa a cliente | 18 |  | 34 |  |  | 4 | 8
Administracion de reservas
R019 | Crear reserva de cliente | 19 |  |  |  |  | 4 | 6 | R005, R007
R020 | Modificar reserva de cliente | 20 |  |  |  |  | 4 | 8
R021 | Eliminar reserva de cliente | 21 |  |  |  |  | 2 | 4
R022 | Consultar reserva de cliente | 22 |  |  |  |  | 2 | 4
Solicitar pedido en restaurante
R023 | Consultar menu | 23 |  |  |  |  | 2 | 4 | R010
R024 | Crear pedido | 24 |  |  |  |  | 4 | 8 | R010
R025 | Modificar pedido | 25 |  |  |  |  | 2 | 4
R026 | Consultar pedido | 26 |  |  |  |  | 2 | 4
R027 | Enviar pedido | 27 |  |  |  |  | 2 | 4

## COULD-WON'T
ID | Requerimiento | Prioridad del cliente | MUST | SHOULD | Could | WON'T | Normal Time | Safe Time | Dependencia
Administracion de usuarios
R001 | Crear rol de usuario | 1 | 116 |  |  |  | 4 | 8
R002 | Modificar rol de usuario | 2 | 108 |  |  |  | 4 | 8 | R001, R003
R003 | Consultar rol de usuario | 3 | 104 |  |  |  | 2 | 4
R004 | Eliminar rol de usuario | 4 | 100 |  |  |  | 2 | 4
R005 | Crear usuario | 5 | 94 |  |  |  | 4 | 6
R006 | Consultar usuario | 6 | 90 |  |  |  | 2 | 4
R007 | Modificar usuario | 7 | 84 |  |  |  | 3 | 6
R008 | Eliminar usuario | 8 | 80 |  |  |  | 2 | 4
R009 | Iniciar sesion en sistema | 9 | 76 |  |  |  | 2 | 4
R010 | Recuperar contrasena del sistema | 10 | 64 |  |  |  | 8 | 12
Administracion de restaurantes
R011 | Agregar una sucursal del restaurante | 11 | 52 |  |  |  | 8 | 12 | R001, R003
R012 | Consultar sucursales del restaurante | 12 | 44 |  |  |  | 6 | 8 | R001, R003, R002
R013 | Modificar sucursal del restaurante | 13 | 38 |  |  |  | 4 | 6 | R001, R003
R014 | Eliminar sucursal del restaurante | 14 |  | 73 |  |  | 4 | 8 | R001, R003, R004
R015 | Gestionar disponibilidad del restaurante | 15 |  | 54 |  |  | 4 | 8
Asignacion de Mesa
R016 | Agregar cliente en lista de espera | 16 |  | 48 |  |  | 4 | 6 | R005, R007
R017 | Eliminar cliente en lista de espera | 17 |  | 42 |  |  | 4 | 6 | R009
R018 | Asignar mesa a cliente | 18 |  | 34 |  |  | 4 | 8
Administracion de reservas
R019 | Crear reserva de cliente | 19 |  |  | 53 |  | 4 | 6 | R005, R007
R020 | Modificar reserva de cliente | 20 |  |  | 45 |  | 4 | 8
R021 | Eliminar reserva de cliente | 21 |  |  | 41 |  | 2 | 4
R022 | Consultar reserva de cliente | 22 |  |  | 37 |  | 2 | 4
Solicitar pedido en restaurante
R023 | Consultar menu | 23 |  |  |  | 41 | 2 | 4 | R010
R024 | Crear pedido | 24 |  |  |  | 33 | 4 | 8 | R010
R025 | Modificar pedido | 25 |  |  |  | 29 | 2 | 4
R026 | Consultar pedido | 26 |  |  |  | 25 | 2 | 4
R027 | Enviar pedido | 27 |  |  |  | 21 | 2 | 4

## Integrantes
Integrantes
Erick Daniel Dominguez Mejia | 437110
Carlos Javier Burgos Martinez | 76015
Luis Roberto Romualdo Menjivar | 5513
Cesar Samael Portillo Cabrera